## 例
2023年度 テーマスケジュール | [8 empty] | 作成日：2023年10月16日 作成者：浅尾 |  |  | 計画 |  |  | 実績 |  |  | 中止 (次年度案件)
[11 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | ５月 |  |  |  | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | ２月 |  |  |  | ３月
テーマ名 | 対象 | 目標 / 目的 | 実施内容 | 進捗 | 投資 / 効果 (千円) | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 進捗・備考 | 計画 / 実績 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
押出検査成績表電子化 |  | DXの推進 →管理場所・管理工数の削減 | ・押出検査成績表のPDF化 (STEP1) ・今後の方針と活用方法の企画 |  | 投資：未定 効果： | 0% | 2023-01-01 | 2023-03-30 | スケジュール的に厳しい。。 | 計画
実績
[6 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[6 empty] | 0% |  |  |  | 計画
ライン品質対応 |  |  |  |  | 22年度予算：15,000千円
硬度検査記録データ化24号機 | ２４号機 | 硬度検査記録をデータ化し、紙保管を廃止する。+ TOTO対応 | ・炉内保持時間データ収集・熱処理実績自動記録 硬度払出判定基準追加 号機展開の工機導入支援 |  | 投資：7,500 千円 12,471 千円 効果：- |  |  |  |  | 計画 |  |  |  |  | 仕様検討・工機発注 | [23 empty] | 実施予定 11/4,5
[10 empty] | 実績 | [13 empty] | 仕様確認、打合せ
|  |  | ・品質、ライン 熱処理実績・硬度実績 帳票(iso) | [6 empty] | 計画
|  |  | 余り材管理 指標 | [6 empty] | 実績
・仮伝レス対応 ・熱処理記録自動化 | １０号機 |  | ・仮伝レスに伴うシステム改修 ・エリアセンサー設置によるデータの整流化 |  | 投資： 効果：- |  |  |  | 10号水平展開時に11号も対応 ※その時に情報管理がプログラム回収・修正 | 計画 | [8 empty] | 仕様検討・工機発注 | [31 empty] | ２/４
[10 empty] | 実績 | [7 empty] | 開発依頼提出済み | [6 empty] | 発注 | [25 empty] | ２/４
| １３号機 |  |  |  | 投資： 効果：- |  |  |  | ・実施検討中 | 計画 | [8 empty] | 仕様検討・工機発注 | [23 empty] | 実施の可否決定
[9 empty] | 年末までにラインより回答 | 実績 | [7 empty] | 開発依頼提出済み
| ２１号機 |  | ・21号は情報のシステムなので下調べが必要、情報管理側でも改修が必要(ボリューム大) |  | 投資： 効果：- |  |  |  |  | 計画 | [8 empty] | 仕様検討・工機発注 | [10 empty] | 発注予定 | [23 empty] | 2/29 設備、電装系導入、システムはその後
[10 empty] | 実績 | [7 empty] | 開発依頼提出済み | [5 empty] | 一部仕様変更 | [6 empty] | 発注
余り材品質情報追加 | 25,26,27号機 |  |  |  | 投資：- 効果：- | 100% |  |  |  | 計画 | [32 empty] | 発注 | [13 empty] | 3/18 稼働予定
[10 empty] | 実績 | [7 empty] | 開発依頼提出済み
JIS対応とサンプル採取指示対応 | 全号機 | JIS規格に沿ったサンプル回収方法の見直し | 押出後面画面にサンプル回収指示表示 2024年度工機サンプル回収リスト対応 |  | 投資：- 効果：- | 100% | 2023/5/～ |  | EXCELにて暫定運用中 | 計画
実績
後面断面寸法検査アプリ導入 | 全号機 | [8 empty] | 計画 | [42 empty] | 2/19 27号機からスタート(日勤のみ)
実績
サーバ立ち上げ・保守対応
押出サーバーリプレイス | 全号機 |  |  |  | 投資：3,000 千円 効果：- | 100% |  |  | 11月以降で実施予定 ENDは12月末 | 計画 | [20 empty] | サーバ設定、リプレイス準備 | [10 empty] | 11/25，26
[24 empty] | サーバ発注 | [5 empty] | サーバ納入(8/25) 導入準備 | [11 empty] | 11/25
AP-NET推進者対応
iPhone配布（約370台） |  |  | 各工程へのiPhone配布 |  |  | 100% |  |  |  | 計画
実績
IT資産棚卸 |  | 会社保有のIT資産においての会計上の金額を確定させる | ・製造所内の現物確認 ・ADMI情報の修正 .. etc |  |  | 100% |  |  |  | 計画
実績
ライン端末の定期更新 |  | 生産の正常稼働 | ・PCの設定、入替 |  |  | 0% | 通年 |  |  | 計画
実績
[6 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
東北支援
月次処理 | [5 empty] | 100% |  |  | 11/18 完了 | 計画
[10 empty] | 実績 |  |  |  |  | 出張対応
鋳造サーバリプレイス | [5 empty] | 0% | 2023/9/23～ |  |  | 計画 | [21 empty] | サポート対応
実績
事業計画 | [5 empty] | 0% | 23/10/～ |  |  | 計画 | [26 empty] | 必要に応じて出張対応
実績
次年度予算取りを行い、品質管理(技術)より工機に設備エントリーシート提出
進捗状況
・余り材 見積もり依頼 11/15 12月発注済 仕様検討中
・10号仮伝レス 導入後のトラブル対応
・21号硬度不足対応 2/29電装系入替、3/3導入予定
・押出 24号 AIP導入
・鋳造屑システム
・表面処理UPS入替
24G切替後対応
・硬度検査表 ペーパーレス
・熱処理データ 品管依頼
・2/19(月) 後面検査システム対応 27号機 日勤のみテスト運用
・2/21(水)AM パレット搬送RM（黒部27号）プログラム事前入替
11/15見積もり依頼(工機)
12/11からの実施見送り
12/22熱処理炉PLCのプログラム変更
2/4切替(日勤スタート)
12/5 導入済み
11/25 導入済み
済
済
済
済
1/29 導入済み
済
済
設備、電装 2/29(木)
システム導入 3/3(日)
→今後硬度検査入替、入炉CK機能追加予定
２７号機にて試験運転 3/18(月)
⇒リスケ 3/21(木)

## 案件_2025
2025テーマ | [15 empty] | 最終更新日 2025/7/23
タスク | 概要 | 担当 | 進捗 | 予実 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24/１ | 2 | 3 | 備考
産業製品ライン業務改善 | 切断要領書モニタ表示／出荷処理のデータ連携／豆札対応 | ◎中山・浅尾 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
生産管理室業務改善 | 納期遅延改善PJ 納期確認書の確認作業の自動化 | ◎菅原・浅尾 |  | 計画
|  |  | 完了 | 実績
間接業務工数削減に向けたエクセルマクロ開発と RPA開発導入 | ラインを巻き込んだ業務改善 | ◎畠山・菅原・村井 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
製造所再構築 F材ラック自動倉庫 | F材自動倉庫プログラム開発 F材在庫管理システム vb6⇒.net移行、移動票ロット対応 | ◎中山・五島・浅尾・村井 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
ネットワーク光機器更新 5A | 第5AL 光機器の更新 2025年度情報予算 400万 | ◎浅尾・五島・松倉（藤本）・吉田 | 6/7 | 計画
|  |  | 完了 | 実績
ネットワークＬ３更新 | Ｌ３更新 IT統括主導 | ◎浅尾・五島・松倉（藤本）・吉田 |  | 計画
実績
ネットワーク光機器更新 情報管理 | 情報管理室 光機器の更新 2026年度情報予算取り 500万 | ◎五島・浅尾・浄土 |  | 計画
実績
Windows11、Office2016対応 | 工機システム（生産計画、押出スケジュール） 2025年度予算350万 | ◎中山・浅尾 |  | 計画
|  |  | 中止 | 実績
素材受注出荷システム (受注出荷・包装・JP1) Oracleﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ | SJSSのマイグレーション／Oracleバージョンアップ | ◎畠山（浄土） IT統括・素材技術部 |  | 計画
実績
工程DB(ONLINEDB) Oracleﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ | Oracleバージョンアップ準備（切り離し） | ◎五島・浄土 IT統括部 |  | 計画
実績
リースPC管理・Windows11対応 | リースPC入替、OSをWindows10からWindows11へ変更 | ◎全員 |  | 計画
| 全体220台（情報134台）+Win11対応110台 25年10月まで |  | 実施中 | 実績
２４号押出サーバ入替 保守延長 | 方針決め、予算確保の依頼、工機エントリーシート登録 | ◎吉田・浅尾 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
供給ラインサーバ入替 保守延長 | 予算確保の依頼、工機エントリーシート登録 | ◎五島 → 畠山 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
デジタル道場、PC教室 | 従業員の知識、スキル底上げのための教室開催 | ◎菅原・村井（浄土） |  | 計画
実績
小集団活動 | PC入替業務のプラットフォーム化と属人化の解消 | ◎畠山・吉田 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
AP-NET推進者 | AP-NET推進者支援、各種申請、ＰＣ入替 | ◎全員 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
南通工場システム構築 | 南通工場システム | ◎松倉 |  | 計画
|  |  | 実施中 | 実績
供給ライン業務改善 | BOX活用による業務削減とペーパーレス | ◎畠山 |  | 計画
実績
２０２６年度以降
↓内容や予算が未確定でテーマ選定前の案件
ネットワーク光機器更新 情報管理 | 情報管理室 光機器の更新 ２０２６年度情報予算 500万 | ◎ |  | 計画
実績
新型の押出手配が入ったとき、品管にメール通知が欲しい |  | ◎ |  | 計画 | [12 empty] | 2023/11/30追加
実績
押出金型管理システムvb6アプリ移行 Windows12で稼働可否確認→優先度変更 | ２０２４年度以降リプレイス準備 VB6アプリ移行計画作成、現状調査、リプレイス計画策定 |  |  | 計画
実績
曲げ物着色依頼システム vb6⇒.net移行 Windows12で稼働可否確認→優先度変更 | VB6を.NETへリプレイス移行 調査・設計(n-1年)→開発(n年) |  |  | 計画
実績
実績管理システム vb6→.net移行 | VB6を.NETへリプレイス移行 調査・設計(n-1年)→開発(n年) |  |  | 計画
実績
押出 システムの整理・統合 | ～号機用のプログラムが増加 システムの整理・統合⇒保守・運用改善 |  |  | 計画
実績
：実績
：計画
2025年度予算縮小により凍結
2026年度予算確保
2025/10 サーバ納入
2027/02 稼働
工機エントリーシート提出済み 2024/7/30
800万で返答 2024/09/26
※既存サーバへのスキーマ作成なら150万
2025年度SJSSマイグレーション予定
.NET FRAMEWORKの関係により、
JP1アプリケーションサーバ移行
工機エントリーシート提出済み 2024/7/25
150万で返答 2024/09/26
5月端末設定入替済み
工機への依頼取下げ連絡2025/5/16
工機エントリーシート提出
保守延長2027年に決定
2026/6 立ち上げ
2025/6 追加

## 2025年度
2025年度 テーマスケジュール | [6 empty] | 計画 |  |  | 実績 |  |  | 中止 (次年度案件)
[6 empty] | 2025-04-01 |  |  |  | ５月 |  |  |  | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | ２月 |  |  |  | ３月
テーマ名 | 対象 | 目標 / 目的 | 実施内容 | 進捗 | 計画 / 実績 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
研修
素材管理研修 |  |  | ピッキング作業 |  | 計画
実績
供給ライン研修、応援 |  |  | 仕分け作業 |  | 計画
実績
関節業務工数削減に向けたエクセルマクロ開発とRPA開発導入
RPA学習 |  |  | 学習 |  | 計画
実績
RPAレガシ対応 |  |  | ・佐原出荷実績作成 ・稼働日カレンダ更新 |  | 計画
実績
AP-NET推進者
端末の定期更新 |  |  | PCの設定、入替 |  | 計画
[5 empty] | 実績 | [16 empty] | 2台 | [11 empty] | ２台
デジタル道場、PC教室
デジタル道場 |  |  | 講師 |  | 計画
実績
プログラム学習
VB.Net学習 |  |  | 学習 |  | 計画
実績
マクロ開発 |  |  | モールド交換履歴作成マクロ |  | 計画
実績
プログラム修正対応VB.Net学習 |  |  | 素材管理の急品・着色依頼材 出庫登録画面の入力制限を修正、入力チェックを追加 |  | 計画
実績
済
済
11/18,12/9 講師
済

## ｂｋ (hidden)
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 2022年度 テーマスケジュール | [6 empty] | 作成日：2020年11月20日 作成者：明和 |  |  | 計画 |  |  | 実績 |  |  | 中止 (次年度案件)
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | [7 empty] | 更新日：2023年02月16日 更新者：明和 |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | テーマ名 | 目標 / 目的 | 実施内容 | 投資 / 効果 (千円) | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 進捗・備考 | 計画 / 実績 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | コストダウン |  |  |  | 実施割合： |  | 60%
進行中 | 品質管理室 業務改善 | 素材のトレース情報検索業務の再構築 | ・素材データのプーリング ・検索画面の集約 | 投資：250 千円 効果：277.6 千円/月 (▲8人工/月) | 60% | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 5画面中、3画面開発中。 優先順位の関係上、サンプル開発を優先。 | 計画 | 設計・仕様検討 | [7 empty] | 開発 | [7 empty] | 導入 (初版) |  |  |  | 内容の検証・不具合対応
[9 empty] | 実績 | 累積部分の設計 | [5 empty] | データ作成部分開発 | [6 empty] | 導入と検証 | [5 empty] | 設計 | [16 empty] | 開発
| 押出検査成績表電子化 | DXの推進 →管理場所・管理工数の削減 | ・押出検査成績表のPDF化 (STEP1) ・今後の方針と活用方法の企画 | 投資：未定 効果： | 0% | 2023-01-01 | 2023-03-30 | スケジュール的に厳しい。。 | 計画
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | [8 empty] | 実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | ライン品質対応 |  |  | 22年度予算：15,000千円 | 実施割合： |  | 100%
完了 9/29 | 押出TOTO不具合対応 第２押出 | TOTOからの要求事項の達成 →人が介入しないライン作り | ・炉内保持時間のデータ収集 ・熱処理実績自動記録 .. etc | 投資：3,000 千円 (21年度予算) 効果：- | 100% | 2022-02-01 | 2022-08-03 | 9/28 25号機、26号機リリース 9/29 27号機リリース 残は顧客要望対応。 | 計画 | [6 empty] | 仕様確認 | [8 empty] | 導入 |  |  |  |  | 導入立ち合いと値検証
[9 empty] | 実績 | [7 empty] | 打合せ | [7 empty] | 導入→障害 |  |  |  | 導入 |  |  |  | 完了 |  |  | アフターフォロー
完了 12/6 | 仮伝レス対応 | 同上 | ・仮伝レスに伴うシステム改修 ・エリアセンサー設置によるデータの整流化 | 投資：5,201 千円 効果：- | 100% | 2021-10-01 | 2022-12-05 | 12/5 導入・調整 12/6 調整・運用開始 | 計画 | 仕様検討・工機発注 | [7 empty] | 開発 | [7 empty] | 開発 | [11 empty] | 導入・検証
[9 empty] | 実績 | 発注手続き・資料作成・報告・仕様確認・外注対応 | [15 empty] | 設計・開発・次年度分エントリー | [7 empty] | 工機問合せ対応
完了 2/15 | 硬度検査記録データ化 24号機 | 硬度検査記録をデータ化し、紙保管を廃止する。+ TOTO対応 | ・硬度検査記録のデータ化 ・ | 投資：7,500 千円 12,471 千円 効果：- | 100% | 2022-05-20 | 2023-03-30 | 設備発注 2/15 済み | 計画 | [36 empty] | 見積、22年度予算発注手続きまで。
[9 empty] | 実績 | [7 empty] | 開発依頼提出済み | [7 empty] | 資料・報告 | [16 empty] | ↑報告資料作成、発注承認説明 | [8 empty] | 充当、発注承認・手続き
完了 11/8 | サンプル採取指示対応 | JIS規格に沿ったサンプル回収方法の見直し | ・STEP１の実施 ・ | 投資：- 効果：- | 100% | 2022-09-26 | 2022-11-08 | 11/8 運用開始。 | 計画
[9 empty] | 実績 | [23 empty] | 設計・開発 |  |  |  |  | リリース
完了 9/16 | 押出TOTO不具合対応 第３押出 | TOTOからの要求事項の達成 →人が介入しないライン作り | ・次年度実施に向けた予算準備 | 投資：6,356 千円 11,383 千円 (概算) 効果：- | 100% | 23年度 | 23年度 | 23年度予算 0次申請済み。予算獲得ならず。 | 計画 | [16 empty] | 次年度予算準備の為、資料作成と報告。 | [19 empty] | 仮伝票レス対応後に実施予定
[9 empty] | 実績 | [15 empty] | 資料・報告・次年度分エントリー | [8 empty] | 次年度設備予算×
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 設備立上げ・保守対応 |  |  |  | 実施割合： |  | 100%
完了 9/15 | 押出サーバ維持計画作成 | 保守切れに伴うサーバ維持方法の検討 | ・入替か保守延長かを決定 ・入替の場合は、入替の準備 | 投資：2,500 千円 (概算) 効果：- | 100% | 2022-07-18 | 2022-11-01 | 購買手続き完了。(9/15) 次年度設備予算、押出で計上。(9/15) | 計画 | [11 empty] | 入替？延長？ |  |  |  |  | 入替？延長？ |  |  |  | 設備予算0次案締め | [7 empty] | 保守延長契約対応
[9 empty] | 実績 | [11 empty] | 資料作成 |  |  |  |  | 見積り依頼 |  |  |  | 手続き中～完了
| 仕分け配膳ラック導入対応 | 構内物流の清流化 | ・AGV搬送の行先処理改修 ・ | 投資：不明 効果：- | 0% | 2022-05-01 | 22/6/31 | ？ | 計画 |  |  |  |  | 開発&導入
実績
完了 8/2 | 27号機 立ちあげ対応 | - | ・端末の設定、設置、試運転対応 ・アプリケーション改修 | 投資：- 効果：- | 100% | 2022-05-10 | 2022-08-02 | 完了 (8月) | 計画 | [5 empty] | ↓アプリ改修・試運転対応
[9 empty] | 実績 | [5 empty] | 電気、ネットワーク工事対応 | [9 empty] | サポート
完了 7/14 | 27号機 ビスホール検査装置対応 | ビス自動検査による、、？ →人が介入しないライン作り | ・要求内容による (詳細未定) ・マスタメンテ画面改修 | 投資：不明 効果：- | 100% | 2022-06-01 | 2022-07-14 | 東北仕様でリリースに決定。(7月) | 計画
[9 empty] | 実績 | [9 empty] | 仕様確認・設計・打合せ
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
サンプル フェーズ タイトル ブロック |  |  |  |  | 実施割合(全体)： |  | 0%
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
| AP-NET推進者対応 |  |  |  | 実施割合： |  | 50%
完了 9/6 | IT資産棚卸 | 会社保有のIT資産においての会計上の金額を確定させる | ・製造所内の現物確認 ・ADMI情報の修正 .. etc |  | 100% | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 9/6 完了 | 計画
[9 empty] | 実績 | [19 empty] | 担当割・作業
| PCリースの管理 | 端末入替に掛かる工数調整 | ・納入状況、ライセンス状況の管理 ・PC発注 .. etc |  | 0% | 通年 |  |  | 計画
実績
完了 11/18 | PCリース次年度計画作成 | 年間を通して端末入替に掛かる負荷調整 | ・次年度入替計画の立案 ・発注計画表作成 |  | 100% | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 11/18 完了 | 計画
実績
| ライン端末の定期更新 | 生産の正常稼働 | ・PCの設定、入替 ・ |  | 0% | 通年 |  |  | 計画
[9 empty] | 実績 | [5 empty] | ﾋﾞｯｶｰｽ |  |  | ２台入替
[5 empty] | 0% |  |  |  | 計画
実績
仕分け配膳ラック導入
2/15 設備発注完了 クローズ
22年度テーマとしては完了しているが、次ステップが22年度内で実施。
サンプルのせいで開発が遅れている。
開発を3月中に終わらせて導入したい。